## Resumo do Projeto
Propriedade | Valor / Configuração
Código da Oferta / Obra | OFR-1
Nome do Empreendimento | Linha de Base Contratual Data 0 - Lote 1 Leilão 01/2026
Revisão Contratual | R0
Sistema ERP Alvo | TOTVS_RM
Código da Empresa / Coligada | COLIG-01
Data de Congelamento da Baseline | 2026-09-18T20:03:58.606Z
Data de Geração do Pacote | 2026-09-20T20:06:45.414Z
Gerado por | controladoria@engevix.com.br
Valor Total do Contrato (R$) | 124850000
Custo Orçado Total (R$) | 102340000
Moeda Padrão | BRL

## Plano de Contas & Centros
Código EAP/WBS | Centro de Custo ERP | Nome do Centro de Custo | Conta Contábil Razão | Conta Orçamentária | Descrição do Pacote | Unidade | Custo Orçado Total (R$)
01.01 | CC-OFR-1-0101 | Projetos Básicos, Executivos & Leva | 1.1.05.001 | ORC-PRO-0101 | Projetos Básicos, Executivos & Levantamento Topográfico | vb | 5117000
02.01 | CC-OFR-1-0201 | Liberação de Faixa de Servidão, Mei | 1.1.05.002 | ORC-ENV-0201 | Liberação de Faixa de Servidão, Meio Ambiente & Acessos | km | 8187200
03.01 | CC-OFR-1-0301 | Abertura de Cavas, Armação & Concre | 1.1.05.003 | ORC-CIV-0301 | Abertura de Cavas, Armação & Concretagem de Fundações | m3 | 27631800
04.01 | CC-OFR-1-0401 | Montagem de Torres Autoportantes e | 1.1.05.004 | ORC-ELE-0401 | Montagem de Torres Autoportantes e Estaiadas | t | 30702000
05.01 | CC-OFR-1-0501 | Lançamento, Regulagem & Tensionamen | 1.1.05.005 | ORC-CAB-0501 | Lançamento, Regulagem & Tensionamento de Condutores e OPGW | km | 15351000
06.01 | CC-OFR-1-0601 | Comissionamento, Ensaios de Continu | 1.1.05.006 | ORC-COM-0601 | Comissionamento, Ensaios de Continuidade & Energização | un | 3070200
07.01 | CC-OFR-1-0701 | Administração Local, Canteiro, Logí | 1.1.05.007 | ORC-IND-0701 | Administração Local, Canteiro, Logística & Gestão | mes | 12280800

## Cronograma Mensal ERP
Mês | Período (YYYY-MM) | Centro de Custo | Código EAP | Custo Previsto (R$) | Desembolso Previsto (R$) | Moeda
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
1 | 2026-01 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
2 | 2026-02 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
3 | 2026-03 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
4 | 2026-04 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
5 | 2026-05 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
6 | 2026-06 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
7 | 2026-07 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
8 | 2026-08 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
9 | 2026-09 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
10 | 2026-10 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
11 | 2026-11 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
12 | 2026-12 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
13 | 2026-13 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
14 | 2026-14 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
15 | 2026-15 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
16 | 2026-16 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
17 | 2026-17 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0101 | 01.01 | 284277.78 | 284277.78 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0201 | 02.01 | 454844.44 | 454844.44 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0301 | 03.01 | 1535100 | 1535100 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0401 | 04.01 | 1705666.67 | 1705666.67 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0501 | 05.01 | 852833.33 | 852833.33 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0601 | 06.01 | 170566.67 | 170566.67 | BRL
18 | 2026-18 | CC-OFR-1-0701 | 07.01 | 682266.67 | 682266.67 | BRL